## List1
Vzorový příklad finančních milníků
| Doba trvání projektu | 39 měsíců
| Rozpočet projektu | 20000000
| Monitorovací období | Předfinancování |  | Refundace |  | Finanční ukazatele
|  | Záloha | 4000000 |  | 0
15 měsíců | 1. 1. 2016 - 31. 3. 2016 | 1. ZoR | 2000000 |  | 2000000
| 1. 4. 2016 - 30. 9. 2016 | 2. ZoR | 3000000 |  | 3000000
| 1. 10. 2016 - 31. 3. 2017 | 3. ZoR | 4000000 |  | 4000000 | 9000000 | 25% | Průběžný finanční ukazatel
27 měsíců | 1. 4. 2017 - 30. 9. 2017 | 4. ZoR | 4000000 |  | 4000000
| 1. 10. 2017 - 31. 3. 2018 | 5. ZoR | 3000000 |  | 2000000 | 15000000 | 45% | Hraniční finanční ukazatel
39 měsíců | 1. 4. 2018 - 30. 9. 2018 | 6. ZoR | 0 |  | 3000000
| 1. 10. 2018 - 31. 3. 2019 | 7. ZoR | 0 |  | 2000000 | 20000000 | 100% | Průběžný finanční ukazatel
|  |  | 20000000 |  | 20000000
Celkem je naplánováno vyúčtování ve výši 9 milionů Kč. Je tedy nutné vyúčtovat alespoň 7,2 milionuKč (80% souhrnné plánované částky vyúčtování)
U hraničního finančního ukazatele je nutné mít vyúčtováno alespoň 60% plánované částky. V našem případě bylo plánováno 15 milionů Kč. Aby byl hraniční ukazatel naplněn, je nutné vyúčtovat alespoň 9 mil. Kč