## Slide 1
Změnová řízení v ISKP
Praha, 8. září 2016

## Slide 2: Typ závažnosti změny
Nepodstatná změna
Podstatná změna zakládají změnu právního aktu
Podstatná změna nezakládají změnu právního aktu

## Slide 3: Typ závažnosti změny
Více změn najednou – typ závažnosti se sjednocuje na nejvíce závažné změně.
-> snažit se nespojovat spolu nesouvisející změny!
Okamžik podání:
  Nepodstatné změny – lze nejprve realizovat, následně předložit
  Podstatné změny – je nutné vždy nejprve předložit a teprve následně realizovat.

## Slide 4: Paralelní řešení více změnových řízení
Lze založit a podat více změnových řízení najednou
Musí však být na jiných obrazovkách žádosti - obrazovku žádosti o změnu lze vybrat pouze pod jednu žádost o změnu - následně je obrazovka blokovaná do data účinnosti dané žádosti o změnu.
V případě potřeby editace stejné obrazovky je třeba počkat na potvrzení/ schválení žádosti nabytí data účinnosti
-> teprve pak je možné založit novou žádost o změnu

## Slide 5: Druhy změn dle iniciátora
Změny může iniciovat:
  Příjemce
  ŘO

## Slide 6: Druhy změn dle fáze projektového cyklu
Před zahájením realizace – po podání žádosti o podporu
Vracení obrazovek před vydáním právního aktu
Během realizace

## Slide 7: Žádost o změnu v ISKP
Výhradně prostřednictvím ISKP
Levý sloupec
Vytvořit žádost o změnu:

## Slide 8: Žádost o změnu v ISKP
Datum účinnosti:
  Nepodstatná změna: datum, kdy byla změna provedena
  Podstatná změna: datum, kdy v budoucnu by měla změna nastat – po schválení ze strany ŘO.

## Slide 9: Žádost o změnu v ISKP
Odůvodnění změny
Nezbytné pro všechny druhy změn
Textové pole na obrazovce Žádost o změnu

## Slide 10: Žádost o změnu v ISKP
Výběr obrazovek k provedení změny:

## Slide 11: Žádost o změnu v ISKP
Označení relevantních obrazovek k zaznamenání změny:

## Slide 12: Žádost o změnu v ISKP
Nedělitelné závislé obrazovky
  Související obrazovky, které je vždy nutné editovat společně
  Systém automaticky doplní závislé obrazovky, vyberete-li jen jednu z nich

## Slide 13: Žádost o změnu v ISKP
Přehled obrazovek vybraných k editaci vidíte na úvodní záložce Obrazovky žádosti o změnu.
  Možnost odstranit nerelevantní obrazovky

## Slide 14: Žádost o změnu v ISKP
Editace obrazovky:
  Výběr záznamu a stisknutí tlačítka Vykázat změnu:

## Slide 15: Žádost o změnu v ISKP
Úprava obrazovky, uložení

## Slide 16: Žádost o změnu v ISKP
Kontrola

## Slide 17: Žádost o změnu v ISKP
Finalizace

## Slide 18: Žádost o změnu v ISKP
Elektronický podpis žádosti osobou oprávněnou
(po obdržení interní depeše)

## Slide 19: Žádost o změnu v ISKP
Vložení certifikátu a hesla

## Slide 20: Žádost o změnu v ISKP
Změna stavu žádosti o změnu

## Slide 21: Potvrzení/ schválení změny
Nepodstatná změna -> potvrzení změny ŘO
Podstatná změna -> schválení změny ŘO
Následně se změna propisuje do žádosti o podporu.
O potvrzení/ schválení je příjemce informován automaticky generovanou interní depeší.

## Slide 22: Shrnutí
Vaše dotazy?
V případě technických problémů kontaktujte interní depeší adresu podpory: OPVVV_Žadatel_Technická podpora
Děkuji za pozornost
Milan Vojtek